## Отчет свод
Отчет о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут в 2024 году
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2025 год, тыс. рублей |  | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[6 empty] | всего | в том числе за счет оказанной государственной поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. Модернизация системы теплоснабжения города Сургута | строительство котельной № 7, тепловой мощностью 10 МВт, двухконтурного исполнения с металлической дымовой трубой в несущем каркасе, г. Сургут, ул. Индустриальная, 41 | строительство | 201 046 | займа Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (167 513 тыс. руб.). Собственные средства Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" (41 883,73 тыс. руб.) | - | 183429 | - | 2022 | 2024 | разработана проектная документация | выполнено строительство объекта | строительство | муниципальное образование городской округ город Сургут | ул. Индустриальная, 41 | СГМУП "ГТС" В.Н. Юркин, тел. (3462) 52-43-11, 37-65-00, эл.почта: gts@surgutgts.ru | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | X=61,27850 Y=73,42219 | замена выработавшего нормативный срок эксплуатации здания котельной (1977 г. ввода в эксплуатацию), основного и вспомогательного оборудования и его замена на более энергоэффективное | - | увеличение КПД с 84,9% до 92% | -
2. Строительство новых объектов централизованных систем теплоснабжения | строительство котельной № 28 тепловой мощностью 18,5 МВт с устройством аварийного топливного хозяйства, г. Сургут, пос. Юность | строительство | 310736 | собственные средства Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | - | - | - | 2023 | 2026 | разработана проектная документация | ведутся СМР в соответствии с графиком выполнения работ | строительство | муниципальное образование городской округ город Сургут | пос. Юность | СГМУП "ГТС" В.Н. Юркин, тел. (3462) 52-43-11, 37-65-00, эл.почта: gts@surgutgts.ru | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | X=61,27921 Y=73,26645 | вывод из эксплуатации дымовых труб, здания котельной и ГРП, находящихся в ограниченно работоспособном состоянии согласно заключений ЭПБ, в т.ч. с дефектами и повреждениями, приведшие к снижению несущей способности строительных контракций | - | увеличение КПД с 88,6% до 92% | -
3. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения | сети канализации жилой и промышленной зоны речного порта по ул. Инженерная до ул. Ивана Захарова | проектирование, строительство | 71312 | собственные средства (амортизационные отчисления) Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | - | 80160 | - | 2023 | 2024 | ведется разработка проектной документации | ведется разработка проектной документации | проектирование, строительство | муниципальное образование городской округ город Сургут | ул. Инженерная до ул. Ивана Захарова | СГМУП "ГТС" В.Н. Юркин, тел. (3462) 52-43-11, 37-65-00, эл.почта: gts@surgutgts.ru | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | X=61,24479 Y=73,46414 | - | - | уменьшение удельного количества засоров в расчете на протяженность канализационной сети. Необходимо строительство нового линейного объекта в красных линиях дороги по ул.Инженерная для переключения напорных сетей по ул.Инженерная и вывод сетей из-под пятна застройки жилых кварталов 30Б и 30В. | -
| строительство холодного здания весовой | проектирование, строительство | 6991 | собственные средства (амортизационные отчисления) Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | - | - | - | 2023 | 2024 | Мероприятия исключено из инвестиционной программы СГМУП "ГВК" (при корректировке исключено в связи с приоритетностью других мероприятий) |  | проектирование, строительство | муниципальное образование городской округ город Сургут | - | СГМУП "ГТС" В.Н. Юркин, тел. (3462) 52-43-11, 37-65-00, эл.почта: gts@surgutgts.ru | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | X=61,24673 Y=73,3449 | - | - | - | -