## Лист1
Отчет о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта (тыс. рублей) | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2024 год, тыс. рублей |  | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[6 empty] | всего | в том числе за счет оказанной государственной поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. Объекты инвестиционной инфраструктуры, создаваемые с участием средств бюджета муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30А | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной и пешеходной доступности территорий районов вновь формирующейся городской застройки города – мкр. 30А, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, обеспечение доступа к средней общеобразовательной школе, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства в мкр. 30А | строительство | 61634.8474 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | строительство | выполнение работ по строительству подъездных путей, устройство инженерных сетей | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр. 30А | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | х=983090,1903 y=3575793,2974 х=983510,3185 y=3575851,5663 | - | - | Строительная готовность 64,81%.Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2025 год. | -
2. Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения промзоны ГРЭС (ул. Энергостроителей, ул. Глухова, ул. Загородная), поселков Кедровый, Кедровый-2, пос. Финский | строительство | 401795.26 | средства муниципального бюджета, средства автономного округа | 83652 | 83652 | 83652 | 2021 | 2023 (1,2 этап) | строительство | строительство объекта завершено. | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул. Пионерная | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | х=985212,42 у=3576642,40; х=985207,12 у=3576642,40; х=985207,12 у=3576645,90; х=985212,42 у=3576645,90 | - | - | Объект реализован. В результате выполненных работ по строительству объекта создана общая система водоснабжения промзоны ГРЭС (ул. Энергостроителей, ул. Глухова, ул. Загородная), поселков Кедровый, Кедровый-2, пос. Финский. | -
3. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 1883565.43 | средства муниципального бюджета, средства автономного округа | 0 | 1500 | 0 | 2020 | - | проектирование | концесиионное соглашение расторгнуто, работы приостановлены | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр. 30А | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев - .А. тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | - | 1 | 0 | - | -
4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 2720341.48 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 84355.3237 | 84355.3237 | 84355.3237 | 2022 | 2024 | стоительство | строительство | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр. 20А | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | X=3573891.61 Y= 983175.80 | 32 | 0 | Строительная готовность - 11 %, дата завершения строительства -31.12.2024, ожидаемый эффект - создание 1500 мест.учащ., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | -
5. Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | строительство | 507242.3977 | средства муниципального бюджета | 276693 | 276693 | 276693 | 2020 | 2027 (с учетом эксплуатации) | строительство | строительство объекта завершено. | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул. Усольцева | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | бытовая канализация (x=985359,36 y=3569013,96); ливневая канализация (x=985319,70 y=3568993,56); электрические сети (x=985912,46 y=3568914,22) водоснабжение (x=985856,37 y=3568976,56) | - | - | Объект реализован. Реализация объекта позволила распределить транспортные потоки, снизить транспортную нагрузку на Грибоедовскую развязку, и обеспечить проезд к жилым домам по ул. Усольцева, расположенного в мкр.36 | -
6. Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог. | проектирование строительство | 254458.34 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2024 (ПИР) 2024 (СМР) | 2025 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР 2024, СМР 2024-2025 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул. Усольцева | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта позволит распределить транспортные потоки, снизить транспортную нагрузку на Грибоедовскую развязку. | -
7. Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО - Югры "СКТБ" в г. Сургуте | установка автомобильной стоянки, устройство проезда, тротуара, озеленение; обеспечение доступности МГН | строительство | 22334.9452 | средства муниципального бюджета | 20595 | 20595 | 20595 | 2021 (ПИР) | 2023 (СМР) | строительство | строительство объекта завершено. | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Пересечение ул. Островского, ш. Нефтеюганское | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Объект реализован. Реализация объекта обеспечила доступность проезда к медицинскому учреждению и дополнительными парковочными местами вблизи медицинского учреждения. | -
8. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А) | строительство объекта предусмотрено государственной программой и муниципальной программой | строительство | 210971.49 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | 61401.76 | 165021.808 | 61401.76 | 2022 | 2024 | строительство | строительство здания | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр. А | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | не требуется | 15 | 0 | Строительная готовность - 21 % , завершение строительства - 2024 г., ожидаемый эффект - развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 90 чел./час | -
9. Спортивное ядро в микрорайоне N 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями | здание спортивного центра двухэтажное прямоугольной в плане формы с выступающими объёмами входных тамбуров. Кровля двухскатная с организованным наружным водоотводом, наружной пожарной лестницей. Проектируемый центр является объектом спорта и предназначен для проведения тренировочных занятий по физической культуре, а также проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий | проектирование, строительство | 166110.3636 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | строительство | строительство здания и сетей инженерно-технического обеспечения | ПИР,СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр. 35А | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | бытовая, производственная канализация (х= 983847,57 y=3574461,06); хоз. питьевой водопровод (х=983912,69 y=3574587,04); сети электроснабжения (х=983983,5 y=3574597,9); тепловые сети (х=983849,4 y=3574519,7) Сети связи (х=984003,34 y=3574592,44) | - | - | По объекту выполнены проектно-изыскательские работы. Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Строительство объекта позволит обеспечить жителей города местом для проведения тренировочных занятий по физической культуре, проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий. | -
10. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 1883565.45 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | 0 | 300 | 0 | 2019 | - | проектирование | судебное разбирательство, работы приостановлены | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.34 | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | - | 8 | 0 | - | -
11. Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте | соединение двух муниципальных образований город Сургут и Сургутский район, повышение транспортной связности Югорский тракт с поселком Белый Яр; перераспределение транспортных потоков, с разгрузкой основного направления по Нефтеюганскому шоссе на въезде и выезде из города | проектирование, строительство | 1729592.5204 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2019 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР в 2019-2020 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Улица 4 "З" | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | КТПН-745: (х=984602,5 у=3569319,2); КТПН-709: (х=984684,0 у=3566278,5) ВКрек: (х=984609,8 у=3569549,8); ДК: (х=984369,15 у=3569397,0) | - | - | По объекту выполнены проектно-изыскательские работы.Средства на выполнение работ по строительству объекта в бюджетной смете на 2024-2026гг. не предусмотрены. | -
12. Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | строительство | 1454942.6 | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 383778 | 383778 | 383778 | 2020-2022 (ПИР) | 2022-2024 (СМР) | строительство | выполнение ПИР в период с 2020 по 2022, СМР с 2022-2024 | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Срок окончания работ - 2024. Реализация объекта обеспечить транспортной доступностью для объектов НТЦ г. Сургута. | -
13. Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте | Строительство набережной с устройством рекреационной зоны | строительство | 3986103.9 | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 1449786 | 1449786 | 1449786 | 2020 (ПИР) 2022 (СМР) | 2022 (ПИР) 2024 (СМР) | строительство | выполнение ПИР в период с 2020 по 2022, СМР 2022-2024 | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Югорский тракт | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется |  |  | Срок завершения работ - 2024. Функциональное назначение проектируемых сооружений заключается в обеспечении защиты от негативного воздействия вод территории научно-технологического центра в города Сургуте, устройства рекреационной зоны. | -
14. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 2119799.5 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 17592 | 20692 | 0 | 2020 | - | строительство | судебное разбирательство, работы приостановлены | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.38 | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | - | 1 | 235 | - | -
15. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 1883565.43 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 0 | 181301 | 0 | 2020 | 2026 | строительсво | строительство здания | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.5А | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | - | 4 | 2700 | - | -
16. Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте | развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, повышение транспортной доступности территорий микрорайонов города, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 84249.5328 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2020 (ПИР) | 2024 | проектирование | выполнение ПИР в 2020-2021, СМР в 2024 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул.Тюменская | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. | -
17. Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | проектирование, строительство | 1176794.22 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2021 (ПИР) | 2022 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2021-2022 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул.Магистральная | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | По объекту выполнены проектно-изыскательские работы . Средства на выполнение работ по строительству объекта в бюджетной смете на 2024-2026гг. не предусмотрены | -
18. Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 245692.3 | средства муниципального бюджета | 66825 | 66825 | 66825 | 2021 (ПИР) | 2023 (ПИР) 2024-2025 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2023, СМР 2024-2025 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | проезд Мунарева | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | средства на выполнение работ по строительству объекта в бюджетной смете на 2024-2025гг. предусмотрены. Цель реализации объекта улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, повышения уровня комфортности и безопасности к объектам социального назначения в микрорайоне 27 г.Сургута. | -
19. Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 931267 | средства муниципального бюджета | 7300 | 7300 | 7300 | 2021 (ПИР) 2024 (начало СМР) | 2022 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР начало в 2024 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул.Киртбая | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024-2025 годы не в полном объеме. Цель реализации объекта улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, благоустройство территории. | -
20. Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 51178.33 | средства муниципального бюджета | 20101 | 20101 | 20101 | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование, строительство | выполнение ПИР в 2022, выполнение СМР в 2023-2024 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | пос.Кедровый-1 | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется |  |  | Средства на выполнение работ по строительству объекта в бюджетной смете на 2023-2024гг. предусмотрены. Срок окончания работ - 2024. Реализация объекта обеспечит противопожарным водоснабжением жилые дома и строения поселка Кедровый-1 г. Сургута. | -
21. Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. Сургут | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 11108.59 | средства муниципального бюджета | 9248 | 9248 | 9248 | 2022 (ПИР) | 2023 (СМР) | строительство | строительство завершено | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | пос.Кедровый-2 | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Объект реализован. Реализация объекта обеспечила противопожарным водоснабжением жилые дома и строения поселка Кедровый-2 г. Сургута. | -
22. Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 40500.41 | средства муниципального бюджета | 1505 | 1505 | 1505 | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование, строительство | выполнение ПИР в 2022, выполнение СМР в 2024 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул.Речная | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта в бюджетной смете на 2024 год предусмотрены. Реализация объекта обеспечить противопожарным водоснабжением, объединенным с хозяйственно-питьевым водопроводом, жилых домов и строений по ул. Речная в г. Сургуте | -
23. Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута | концептуально объект имеет вид открытого плоскостного сооружения общего пользования | проектирование, строительство | 109064 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2021 (ПИР) 2024 (СМР) | 2022 (ПИР) 2025 (СМР) | проектирование | обеспечение объекта здравоохранения дополнительными парковочными местами, в том числе для инвалидов и маломобильных групп выполнение ПИР в 2021-2022, СМР 2024-2025 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.37 | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта в бюджетной смете на 2024-2025гг. предусмотрены. Реализация объекта обеспечит проезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям внутри микрорайона 37 с устройством открытых парковочных мест для автотранспорта. | -
24. Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр. 5А г. Сургута | освобождение земельного участка предназначенного для строительства образовательного учреждения от обременения (сеть водоснабжения) | строительство | 9175.5446 | средства муниципального бюджета | 6212 | 6212 | 6212 | 2021 (ПИР) | 2022 (ПИР) 2023 (СМР) | строительство | строительство завершено | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.5А | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Объект реализован. В результате выполненных работ по объекту был осуществлен демонтаж противопожарного водопровода с территории СОШ в мкр. 5А г. Сургута. | -
25. Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма-5 г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 202120.36 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР) | 2026 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2025, СМР 2026 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | квартал Пойма-5 | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение проектно-изыскательских работ, работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2025-2026гг. Реализация объекта обеспечит проезд к объекту образования в квартале Пойма-5 г. Сургута. | -
26. Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 31266.62 | средства муниципального бюджета | 1795 | 1795 | 1795 | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР в 2024 году | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.20А | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта обеспечить проезд к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А | -
27. Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 3686.1 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2022 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР в 2022 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.16А | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Выполнены проектно-изыскательские работы.Средства на выполнение работ по строительству объекта в бюджетной смете на 2024-2026гг. не предусмотрены. | -
28. Подъездные пути и инженерные сети к нежилому зданию для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой в 31Б мкр | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 21954 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2026 (ПИР) | 2026 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР, СМР в 2026 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.31Б | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2026 год. Реализация объекта обеспечить проезд к нежилому зданию для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой в 31Б мкр. | -
29. Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 9686.78 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2022 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР в 2022 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.24 | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | По объекту выполнены проектно-изыскательские работы. Средства на выполнение работ по строительству объекта в бюджетной смете на 2024-2026 не предусмотрены. | -
30. Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 7437.93 | средства муниципального бюджета | 820 | 820 | 820 | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.34 | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта в бюджетной смете на 2025 год предусмотрены. Реализация объекта обеспечит инженерной инфраструктурой для обеспечения СОШ в мкр. 34 города Сургута внешними инженерными сетями канализации и ливневой канализации до границ земельного участка средней общеобразовательной школы. | -
31. Вынос инженерных сетей из-под застройки земельных участков, предназначенных для размещения спортивных сооружений на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута | Освобождение земельного участка предназначенного для строительства спортивных сооружений от обременения (сеть теплоснабжения) | проектирование, строительство | 13270.89 | средства муниципального бюджета | 9741 | 9741 | 9741 | 2022 (ПИР) | 2023 (СМР) | строительство | строительство завершено | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул.Маяковского | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Объект реализован. В результате выполненных работ по объекту был осуществлен вынос сетей теплоснабжения из-под застройки земельных участков, предназначенных для размещения быстро возводимых спортивных сооружений. | -
32. Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки | Сеть водоснабжения для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки | строительство | 267031.9 | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 144984 | 144984 | 144984 | 2020 (ПИР) | 2023 (СМР) | строительство | строительство завершено | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Югорский тракт | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Объект реализован.В результате выполненных работ по объекту построены магистральные сети водоснабжения для обеспечения Поймы-2, "Научно-технического центра в городе Сургуте" и преспективной застройки прилегающих территории. | -
33. Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут | создание условий для развития строительства на территории Пома-2; обеспечение территорий сетями бытовой канализации. | строительство | 254541.59 | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 94530 | 94530 | 94530 | 2020 (ПИР) | 2023 (СМР) | строительство | строительство завершено | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Югорский тракт | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | х = 3569785,6551 y = 982618,8380 | - | - | Объект реализован. В результате выполненных работ по объекту построена канализационная насосная станция территории Пойма-2, г. Сургут | -
34. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут | предназначены для очистки ливневых сточных вод с территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут | строительство | 366066.2 | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 170706 | 170706 | 170706 | 2020 (ПИР) | 2023 (СМР) | строительство | строительство завершено | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Югорский тракт | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Объект реализован. В результате выполненных работ по объекту создана сеть ливневой канализации с устройством локальных очистных сооружений, улучшение системы очистки ливневых стоков города. | -
35. Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 "З" до ул. 5 "З" в г. Сургуте | обеспечение города водоотведением, передающим стоки на участке Тюменского тракта от улицы 3 «З» до 5 «З» к очистным сооружениям | строительство | 69570.36 | средства муниципального бюджета | 22768 | 22768 | 22768 | 2022 (СМР) | 2023 (СМР) | строительство | строительство завершено | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Тюменский тракт | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Объект реализован. Реализация проекта обеспечила водоотведением, передающим стоки на участке Тюменского тракта от улицы 3 «З» до 5 «З» к очистным сооружениям. | -
36. Театр актера и куклы "Петрушка" в г. Сургуте | строительство объекта предусмотрена муниципальной программой, ПКР | проектирование, реконструкция | 985217.1 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР 2025 | ПИР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул.Ленина | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | будут определены при разработке проекта | - | - | Средства на выполнение проектно-изыскательских работ в бюджетной смете предусмотрены в 2025 год. Реализация объекта обеспечит создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя автономного округа, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам в сфере культуры. | -
37. МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция | реконструкция объекта предусмотрена муниципальной программой, ПКР | проектирование, реконструкция | 4545851.69 | средства муниципального бюджета | 1810 | 1810 | 1810 | 2020-2024 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР в период с 2020 по 2024 гг. | ПИР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул.Сибирская,2 | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | х=61.239644 у= 73.392520 | - | - | Средства на выполнение проектно-изыскательских работ в бюджетной смете предусмотрены в 2024 год. Реализация объекта обеспечит создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя автономного округа, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам в сфере культуры. | -
38. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте | для водоотведения с территорий ул. Югорская, ул.Университетская, ул. Маяковского, ул. И.Захарова | проектирование, строительство | 8549534.89 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 (ПИР) с 2025 года (СМР) | - | проектирование | выполнение ПИР в 2024-2025, СМР с 2025 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Восточный район | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ проектно-изыскательских работ,по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2025 год. Реализация объекта обеспечит сети водоотведения с территорий ул. Югорская, ул.Университетская, ул. Маяковского, ул. И.Захарова. | -
39. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте | для водоотведения с территорий ул. Дзержинского, ул. Гагарина, пр-та Ленина, ул.Энергетиков | проектирование, строительство | 6210566.47 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 (ПИР) с 2025 года (СМР) | - | проектирование | выполнение ПИР в 2024-2025, СМР с 2025 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Западный, Центральный район | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ проектно-изыскательских работ,по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2025 год. Реализация объекта обеспечит сетью водоотведения ул. Дзержинского, ул. Гагарина, пр-та Ленина, ул.Энергетиков. | -
40. Подъездной путь к территории жилой застройки "Марьина Гора" в г. Сургуте | обеспечение участка, выделенного под строительство, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона | проектирование, строительство | 30512.8134 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2022 (ПИР) | 2023-2024 (СМР) | проектирование, строительство | выполнение ПИР в 2022-2024, СМР в 2023- 2024 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул.Сосновая | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024. Реализация объекта обеспечит проезд к жилой застройки в микрорайоне "Марьина гора". | -
41. Сети теплоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | для обеспечения подачи теплоносителя к объектам НТЦ | проектирование, строительство | 418715.22 | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 226597 | 226597 | 226597 | 2022-2023 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование, строительство | выполнение ПИР в 2022-2023, СМР в 2023-2024 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Югорский тракт | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта обеспечит создание конструктивных и инженерно-технических решений для улучшения коммунальной инфраструктуры, повышения уровня комфортности и безопасности проектируемого микрорайона. | -
42. Внутриквартальные сети электроснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | для обеспечения электроснабжения объектов НТЦ | проектирование, строительство | 508388 | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 886 | 886 | 886 | 2022-2024 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование, строительство | выполнение ПИР в 2022-2024, СМР в 2024 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Югорский тракт | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта обеспечит энергоснабжением здания и сооружения проектируемой комплексной застройки территории НТЦ. | -
43. Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | для реализации концепции теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» предусматривается устройство 2-х котельных, расположенных с противоположных сторон объекта НТЦ | проектирование, строительство | 535869.4 | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 23 | 23 | 23 | 2022-2024 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование, строительство | выполнение ПИР в 2022-2024, СМР в 2024 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Югорский тракт | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта обеспечит создание теплоснабжения для проектируемых объектов капитального строительства на планируемой территории научно-технологического центра предусмотрен объект инженерной инфраструктуры из сетей газоснабжения и двух газовых котельных. | -
44. Сети водоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | для обеспечения водоснабжения объектов НТЦ | проектирование, строительство | 178843.5 | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 92500 | 92500 | 92500 | 2022-2023 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование, строительство | выполнение ПИР в 2022-2023, СМР в 2023-2024 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Югорский тракт | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта обеспечить создание водоснабжения для проектируемых объектов НТЦ. | -
45. Сети водоотведения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | для обеспечения водоотведения объектов НТЦ | проектирование, строительство | 513655.79 | средства муниципального бюджета | 192399 | 192399 | 192399 | 2022-2023 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022-2023, СМР в 2023-2024 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | Югорский тракт | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - |  | Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта обеспечить для научно-технологического центра (НТЦ) города Сургута внешними инженерными сетями водоотведения в границах земельного участка предусмотренного для размещения НТЦ. | -
46. Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте | прокладка новой кабельной линии электроснабжения 10кВ для исключения прохождения транзитной линии по территории образовательного учреждения | проектирование, строительство | 2003.63 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2024 (ПИР, СМР) | 2024 (ПИР, СМР) | проектирование | выполнение ПИР 2024, СМР - 2024 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.31 | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - |  | Средства на выполнение проектно-изыскательских работ, работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта обеспечить электроснабжением потребителей в мкр. №31 г. Сургут. | -
47. Путепровод по ул. Маяковского в районе РЦ "Аквилон" через магистральные тепловые сети 1*6 в г. Сургуте. Реконструкция | увеличение ширины существующего путепровода через магистральные тепловые сети в связи с отсутствием технической возможности реконструкции тепловых сетей | проектирование, реконструкция | 54340.39 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2023 (ПИР) | 2024 (СМР) | Средства на выполнение работ не предусмотрены. | - | - | муниципальное образование городской округ Сургут | ул. Маяковского | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - |  | - | -
48. Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | проектирование | 462188.12 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2024 (ПИР) | 2027 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2024, СМР в 2025 | ПИР СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | ул.Усольцева | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - |  | Средства на выполнение проектно-изыскательских работ, работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024-2025гг.Строительство магистральной улицы позволит перераспределить транспортные потоки, организовать транспортную связь между районами, позволит разгрузить улично-дорожную сеть и увеличит пропускную способность въездов-выездов в город. | -
49. Реконструкция привокзальной площади в границах красных линий улицы Привокзальной | изъятие для муниципальных нужд земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для дальнейшей реконструкции привокзальной площади | изъятие для реконструкции | 12000 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2023 (изъятие) | - | изъятие в 2023 | проект соглашения об изъятии земельного участка не подписан | изъятие для реконструкции | муниципальное образование городской округ Сургут | ул.Привокзальная | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | не требуется | - | - | - | -
50. Автомобильная дорога местного значения улица Университетская в части от проспекта Пролетарского до улицы Иосифа Каролинского. Реконструкция | изъятие для муниципальных нужд земельного участка для реконструкции автомобильной дороги местного значения | изъятие для реконструкции | 6314 | средства муниципального бюджета | 6314 | 6314 | 6314 | 2023 (изъятие) | 2023 (изъятие) | изъятие в 2023 | изьятие произведено | изъятие для строительства | муниципальное образование городской округ Сургут | ул.Университетская | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | не требуется | - | - | - | -
51. Спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр.44) | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 368384.69 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 2023 | - | - | концессионное соглашение не заключено | ПИР,СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.44 | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | не требуется | - | - | - | -
52. Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями | Реконструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровня нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов, техническая возможность проводить локальные мероприятия по доведению качества очистки сточных вод в существующей технологии исчерпана и для достижения установленных нормативных показателей требуется масштабная реконструкция очистных сооружений. Реализация проекта реконструкции КОС запланирована поэтапно (от сооружения приема сточных вод от населения до конечной стадии очистки и сброса сточных вод). Проектом предусмотрено строительство нового блока УФО с внутриплощадочными инженерными сетями. От качества очистки сточных вод зависит размер платы за негативное воздействие на окружающую среду. | реконструкция | 2 294 241,91 тыс руб (в соответствии с контрактом 29-ГХ от 26.08.2022) | средства межбюджетных трансфертов, местного бюджета, внебюджетные источники (средства СГМУП "ГВК") | 568788 | 568788 | 568788 | 2022 | 2025 | Строительство | Выполнена корректировка проектной документации. 18.10.2023 получено положительное заключение повторной государственной экспертизы на предмет оценки соответствия результатов инженерных изысканий, проектной документации установленным требованиям, проверки достоверности определения сметной стоимости № 86-1-1-3-062746-2023. Заключение государственной экологической экспертизы получено – 06.12.2023. На объекте произведены подготовительные работы, устройство крепления траншей и котлованов; выполнена шурфовка существующих технологических трубопроводов (хлорный трубопровод). Производится строительство здания УФО. Поставка оборудования - "Дисковый самопромывной фильтр" в количестве 6 штук. | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | остров Заячий | - | ДГХ, СГМУП «Горводоканал», МКУ «ДДТиЖКК» | Не требуются | - | - | Реконструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровня нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов, техническая возможность проводить локальные мероприятия по доведению качества очистки сточных вод в существующей технологии исчерпана и для достижения установленных нормативных показателей требуется масштабная реконструкция очистных сооружений. | -
53. "Новое кладбище "Чернореченское 2" в г. Сургут. I пусковой комплекс 6 этап строительства | объект "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургуте" разделен на два пусковых комплекса. I пусковой комплекс разделен на 13 этапов строительства по три карты захоронения на каждом этапе; размер каждой карты составляет 50х150 м.; осуществляется выторфовка территории и обратная засыпка песком, строительство проездов из дорожных плит и озеленение; вновь вводимые карты захоронений позволяют снять напряженность в нехватке площадей для захоронения и обеспечивают местами погребения, отведенными в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями | строительство | 135942.18 | бюджетные инвестиции | 56604 | 56604 | 56604 | 2023 | 2024 | строительство | Окончание работ запланировано в 2024 году | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | район Чернореченский | - | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" | не требуется | - | - | Проведена проверка (негосударственной экспертиза) достоверности определения сметной стоимости работ. Окончание работ запланировано в 2024 году | -
54. "Новое кладбище "Чернореченское 2" в г. Сургут. I пусковой комплекс 7 этап строительства | объект "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургуте" разделен на два пусковых комплекса. I пусковой комплекс разделен на 13 этапов строительства по три карты захоронения на каждом этапе; размер каждой карты составляет 50х150 м.; осуществляется выторфовка территории и обратная засыпка песком, строительство проездов из дорожных плит и озеленение; вновь вводимые карты захоронений позволяют снять напряженность в нехватке площадей для захоронения и обеспечивают местами погребения, отведенными в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями | строительство | 99452.51 | бюджетные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2026 | строительство | - | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | район Чернореченский | - | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" |  | - | - | На 2024 год запланированы мероприятия по строительству | -
55. Освещение для обеспечения безопасного подхода детей к СОШ N 45 | устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда выполняется с целью обеспечения нормативной освещенности в соответствии требованиям ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования" | проектирование, строительство | 3566.72 | бюджетные инвестиции | 3170 | 3170 | 3170 | 2022 | 2023 | СМР | строительство завершено | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.27 | - | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" | не требуется | - | - | Объект реализован. Реализация проекта обеспечила соблюдение нормативной освещенности в соответствии требованиям ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования" | -
56. Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз. зона) | строительство объекта предусмотрено государственной программой "Развитие физической культуры и спорта" и муниципальной программой | строительство | 380589.23 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2024 | проектирование | выполнение работ по проектированию объекта в соответствии с заключенным концессионным соглашением | ПИР,СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.Хоззона | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | не требуется | 2 | 0 | Завершение строительства - 1 кв. 2025 г., ожидаемый эффект - развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 80 чел./час | -
57. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | строительство объекта предусмотрено государственной программой ХМАО - Югры "Развитие физической культуры и спорта" и муниципальной программой | строительство | 236421.5 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | 67166.88 | 67166.88 | 67166.88 | 2022 | 2024 | строительство | строительство здания | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.Хоззона | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | не требуется | 9 | 0 | Строительная готовность - 12 %, завершение строительства - 2024 г., ожидаемый эффект - развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 115 чел./час | -
58. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | строительство объекта предусмотрено государственной программой "Развитие физической культуры и спорта" и муниципальной программой | строительство | 210971.49 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | 0 | 6700 | 0 | 2022 | 2024 | строительство | строительство здания | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.30А | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | не требуется | 6 | 0 | Строительная готовность - 3 %, завершение строительства - 2024 г., ожидаемый эффект - развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 90 чел./час | -
59. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств | строительство объекта предусмотрено государственной программой "Развитие физической культуры и спорта" и муниципальной программой | строительство | 178854.58 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | 0 | 6700 | 0 | 2022 | 2024 | строительство | строительство здания | СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.30А | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | не требуется | 6 | 0 | Строительная готовность - 3 %, завершение строительства - 2024 г., ожидаемый эффект - развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 65 чел./час | -
60. Автомобильная дорога - проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | корректировка ПСД, строительство | 287742.16 | средства муниципального бюджета | 143228.318 | 143228.318 | 143228.318 | 2022 (СМР) | 2027 | инвестиционный платеж | заключено концессионное соглашение от 15.02.2022 N 01-12-28/2, объект введен в эксплуатацию 10.02.2023 | корректировка ПСД, СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | проспект Комсомольский | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | х=982013,02 у=3574036,60; х=982010,86 у=3574046,04; х=981996,28 у=3574042,72; х=981998,45 у=3574033,28 | 2 | 4320.224 | Объект введен в эксплуатацию 10.02.2023. Создание данного объекта позволило решить проблему отсутствия транспортной инфраструктуры и организовать условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах. | -
61. Водоотведение поселка Юность в г. Сургуте | для обеспечения водоотведения поселка Юность | проектирование | 84934.23 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2024 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР 2024 | ПИР | муниципальное образование городской округ Сургут | поселок Юность | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение проектно-изыскательстких работ по объекту предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта обеспечить системой водоотведения поселок Юность | -
62. Водоснабжение поселка Юность в г. Сургуте | для обеспечения водоснабжения поселка Юность | проектирование | 210294.64 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2024 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР 2024 | ПИР | муниципальное образование городской округ Сургут | поселок Юность | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Средства на выполнение проектно-изыскательстких работ по объекту предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта обеспечить системой водоснабжения поселок Юность. | -
63. Нежилое помещение для размещения детской школы искусств | приобретение объекта предусмотрено государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», муниципальной программой | приобретение | 148706.7 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | - | - | планируемый проект | направлено обращение в адрес заместителя Губернатора ХМАО-Югры Южакова Ю.А. от 13.01.2020 № 01-02-72/0, в Депкультуры ХМАО-Югры от 18.02.2021 № 01-02-1280/1, от 18.08.2021 № 01-02-8615/1, от 01.09.2021 № 04-02-2239/1 о выделении средств. | приобретение | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.25 | директор департамента архитектуры и градостроительства Фокеев А.А. - тел. 8(3462) 52-82-43; эл.почта: dag@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства | - | - | - | - | -
64. Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | проектирование, строительство | 32467.93 | средства муниципального бюджета | 20 | 20 | 20 | 2020 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование, строительство | выполнение ПИР в 2020, СМР в 2024 | ПИР, СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.30 | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | бытовая, производственная канализация (х= 983213,96; y=3575744,25) хоз. питьевой водопровод (х=983507,10; y=3575891,69); сети электроснабжения (х=983594,91; y=3575720,25) тепловые сети (х=983428,59; y=3575909,30) | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта обеспечить инженерной инфраструктурой для обеспечения спортивных сооружений в мкр. 30 А города Сургута мощность внешними инженерными сетями до границ земельного участка спортивных сооружений. | -
65. Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | проектирование, строительство | 30664.68 | средства муниципального бюджета | 17 | 17 | 17 | 2020 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование, строительство | выполнение ПИР в 2020, СМР в 2024 | ПИР, СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.Хоззона | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | бытовая, производственная канализация (х= 983473,98 y=3573486,12) хоз. питьевой водопровод (х=983465,23 y=3573444,20) сети электроснабжения (х=983662,12 y=3573846,5) тепловые сети (х=983356,82 y=3573557,37) | - | - | Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта обеспечить инженерной инфраструктурой для обеспечения спортивных сооружений в хоззоне города Сургута мощность внешними инженерными сетями до границ земельного участка спортивных сооружений. | -
66. Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий западного жилого района , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 838269.3119 | средства муниципального бюджета | 364 | 364 | 364 | 2021 (ПИР) | 2023 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2021-2023 гг. | ПИР,СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | улица 3 "З" | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | По объекту выполнены проектно-изыскательские работы. Средства на выполнение работ по строительству объекта в бюджетной смете на 2024-2026гг. не предусмотрены. | -
67. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ N 49 "Черемушки". ПК54+08,16 - ПК70+66,38 (конец трассы)) | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог. Обеспечение подьезда к дачным кооперативам с соблюдением требований антитеррористической безопасности | проектирование, строительство | 401805.4295 | средства муниципального бюджета | 732 | 732 | 732 | 2021 (ПИР) | 2023 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2021-2023 гг. | ПИР, СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | ДК "Черемушки" | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | Выполнены проектно-изыскательские работы. Средства на выполнение работ по строительству объекта в бюджетной смете на 2024-2026гг. не предусмотрены. | -
68. Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут | обеспечение современных условий для организации активного отдыха, оздоровления и продуктивной занятости детей и молодежи в круглогодичном режиме на профильных сменах загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | проектирование, строительство | 868273.1 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2014 (ПИР) 2020 (коррек-тировка ПИР) | 2024 (коррек-тировка ПИР) | корректировка проекта | корректировка проекта в 2020-2024 | корректировка проекта, СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | - | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | сети электро- снабжения (х=984319,70; y=3559645,12); сети тепловодо- снабжения (х=984331,38; y=3559716,34); сети связи (х=984209,08; y=3559798,31) | - | - | Средства на выполнение корректировки проектно-изыскательских работ по объекту предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. | -
69. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция | одноэтажное нежилое здание закреплено на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Наше время». В здании будет предусмотрено размещение следующих отделений МАУ ПРСМ «Наше время»: «Прачечная», «Швейный цех», «Магазин текстильной продукции».Здание предназначено для предоставления бытовых услуг населению, предоставление рабочих мест для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | проектирование, реконструкция | 106045.72 | средства муниципального бюджета | 62 | 62 | 62 | 2020 (ПИР) | 2023 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2020-2023 гг. | ПИР, реконструкция | муниципальное образование городской округ Сургут | ул. Сибирская, 14 | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | не требуется | - | - | По объекту выполнены проектно-изыскательские работы. Средства на выполнение работ по строительству объекта в бюджетной смете на 2024-2026гг. не предусмотрены. | -
70. Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" | строительство спортивно-досугового комплекса | строительство | 457300 | средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | 2014 (ПИР); 2020(корректировка ПИР) | 2024 (коррек-тировка ПИР) | корректировка проекта | корректировка проекта в 2020-2024 | Корректировка проекта, СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | - | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | бытовая канализация (х= 983617,31; y=3559870,14); сети электро- снабжения (х=983704,73; y=3559989,68); сети тепловодо- снабжения (х=983538,24; y=3559883,57); сети связи (х=983655,30; y=3559897,46) | - | - | Средства на выполнение корректировки проектно-изыскательских работ по объекту предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. | -
71. Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. "А" г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | проектирование, строительство | 22033.2659 | средства муниципального бюджета | 8493 | 8493 | 8493 | 2023 | 2024 | СМР | ПИР 2020-2021, СМР 2023-2024. | ПИР, СМР | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.А | директор МКУ "УКС" Гребешок А.С. - тел.: 8 (3462) 55-06-32 эл.почта: uks@admsurgut.ru | Департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" | бытовая, производственная канализация (х= 983395,44 y=3571134,53) сети ливневой канализации (х=983285,60 y=3571103,92) сети тепловодоснабженипя (х=983476,86 y=3571225,86) | - | - | По объекту выполнены проектно-изыскательские работы. Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2024 год. Реализация объекта обеспечить инженерной инфраструктурой для спортивного сооружения наружными инженерными сетями до границ земельного участка спортивного сооружения. | -
2. Объекты инвестиционной инфраструктуры, создаваемые без участия средств бюджета муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | [20 empty] | -
1. Модернизация системы теплоснабжения города Сургута | [20 empty] | -
1.1 Строительство котельной N 7, тепловой мощностью 10 МВт, двухконтурного исполнения с металлической дымовой трубой в несущем каркасе, г. Сургут, ул. Индустриальная, 40 | [20 empty] | -
1.2 Строительство котельной N 28 тепловой мощностью 18,5 МВт с устройством аварийного топливного хозяйства, г. Сургут, пос. Юность | [20 empty] | -
1.3 Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23Г, г. Сургут, ул. Ленина, 26 | [20 empty] | -
2. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | [20 empty] | -
2.1. Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка ("Многофункциональный культурно-досуговый комплекс "Русские ярмарки"), г. Сургут, квартал КК-6 | [20 empty] | -
2.2. Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка (Станция переливания крови в г. Сургуте), г. Сургут, микрорайон 31 А | [20 empty] | -
2.3. Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка (Станция скорой медицинской помощи г. Сургут), г. Сургут, микрорайон 31 А | [20 empty] | -
2.4. Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка (Группа жилых 25-ти этажных жилых домов в микрорайоне 37 г. Сургут, корпус-3,4,5), г. Сургут, микрорайон 37 | [20 empty] | -
3. Строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | [20 empty] | -
3.1. Устройство второго ввода водопровода на центральный тепловой пункт N 13, г. Сургут, мкр.15 А | [20 empty] | -
3.2. Устройство второго ввода водопровода на центральный тепловой пункт N 15, г. Сургут, мкр. Нефтяников | [20 empty] | -
2. Объекты инвестиционной инфраструктуры, создаваемые без участия средств бюджета муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Модернизация системы теплоснабжения города Сургута
1.1 Строительство котельной N 7, тепловой мощностью 10 МВт, двухконтурного исполнения с металлической дымовой трубой в несущем каркасе, г. Сургут, ул. Индустриальная, 40 | Строительство котельной N 7, тепловой мощностью 10 МВт, двухконтурного исполнения с металлической дымовой трубой в несущем каркасе, г. Сургут, ул. Индустриальная, 41 | Строительство | 209 396,73 (стоимость определена в соотвествии с дополнительным соглашением от 02.10.2023 №5/74Д/ФНБ к договору займа от 26.08.2022 № 74Д/ФНБ | Займ Фонда содей-ствия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяй-ства (167 513,000 т.руб.) Собственные средства Сургутского муници-пального унитарного предприятия «Город-ские тепловые сети» (41 883,73 т.руб.) | 167517 | 52367.62 | 38850.83 | 2022 | 2023 | Разработана проектная до-кументация | Ведется строительство объекта | Строительство | муниципальное образование городской округ Сургут | ул. Индустриальная, 40 | директор СГМУП "Городские тепловые сети"- В.Н. Юркин, тел.: 8 (3462) 37-65-00, 52-43-11, эл.почта: gts@surgutgts.ru | СГМУП "Городские тепловые сети" | Х=61,27850 Y=73,42219 | - | - | Замена выработавшего нормативный срок эксплуатации здания котельной (1977 г. ввода в эксплуатацию), основного и вспомогательного оборудования и его замена на более энергоэффективное (увеличение КПД с 84,9% до 92%) | -
1.2 Строительство котельной N 28 тепловой мощностью 18,5 МВт с устройством аварийного топливного хозяйства, г. Сургут, пос. Юность | Строительство котельной N 28 тепловой мощностью 18,5 МВт с устройством аварийного топливного хозяйства, г. Сургут, пос. Юность | Строительство | 372883,68 (с учетом НДС, стоимость в соотвествествии с ИП в сфере теплоснабжения) | Собственные средства СГМУП "Городские тепловые сети" | _ | 1600 | _ | 2023 | 2026 | Ведется работа с проектной организацией по внесению изменений в проектную документацию по замечаниям и изготовлению сметной документации на проект. | - | Строительство | муниципальное образование городской округ Сургут | пос. Юность | директор СГМУП "Городские тепловые сети"- В.Н. Юркин, тел.: 8 (3462) 37-65-00, 52-43-11, эл.почта: gts@surgutgts.ru | СГМУП "Городские тепловые сети" | Х=61,27921 Y=73,26645 | - | - | Вывод из эксплуатации дымовых труб, здания котельной и ГРП, находящихся в ограничен-но-работоспособном состоянии согласно заключений ЭПБ, в т.ч. с дефектами и повреждени-ями, приведшие к снижению несущей способности строи-тельных контракций (увеличение КПД с 88,6% до 92%) | -
1.3 Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23Г, г. Сургут, ул. Ленина, 26 | Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23Г, г. Сургут, ул. Ленина, 27 | Строительство | 7634,98 (с учетом НДС, в соотвествествии с ИП в сфере теплоснабжения) | Собственные средства СГМУП "Городские тепловые сети" | _ | 8538.3 | _ | 2023 | 2023 | Разработана проектная до-кументация | В настоящее время ведется подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию) | Строительство | муниципальное образование городской округ Сургут | ул. Ленина, 26 | директор СГМУП "Городские тепловые сети"- В.Н. Юркин, тел.: 8 (3462) 37-65-00, 52-43-11, эл.почта: gts@surgutgts.ru | СГМУП "Городские тепловые сети" | Х=61,2481 Y=73,40529 Х=61,2481 Y=73,40529 | - | - | Объект завершен. Повышение надежности и обеспечение безаварийной работы системы теплоснабжения микрорайонов 18-19-20 | -
2. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка ("Многофункциональный культурно-досуговый комплекс "Русские ярмарки"), г. Сургут, квартал КК-6 | Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка ("Многофункциональный культурно-досуговый комплекс "Русские ярмарки"), г. Сургут, квартал КК-6 | Строительство | Меропритие исключено при корректировке инвестицонной программы СГМУП "Горводоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2023-2025 годы
2.2. Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка (Станция переливания крови в г. Сургуте), г. Сургут, микрорайон 31 А | Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка (Станция переливания крови в г. Сургуте), г. Сургут, микрорайон 31 А | Строительство | 444 790 т. руб. (с учетом НДС, в соотвествествии с ИП в сфере водоснабжения) | Собственные средства СГМУП "Горводоканал" | - | 3 559 619, 2 (с НДС) | - | 2023 | 2023 | Разработана проектная до-кументация | В настоящее время ведется подготовка документов для закрытия разрешения на строительство и дальнейшей подготовки на кадастровый учет (фактическая стоимость 394,79 т.руб. с НДС) | Строительство | муниципальное образование городской округ Сургут | микрорайон 31 А | директор СГМУП "Горводоканал" П.А. Павлов тел.: 8 (3462) 55-07-30, эл.почта: info@gvk86.ru | СГМУП "Горводоканал" | Х=61,2474 Y=73,4492 Х=61,2499 Y=73,4503 | - | - | Подключение новых абонентов к сетям централизованного водоснабжения | -
2.3. Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка (Станция скорой медицинской помощи г. Сургут), г. Сургут, микрорайон 31 А | Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка (Станция скорой медицинской помощи г. Сургут), г. Сургут, микрорайон 31 А | Строительство | 3 609 620 т. руб. (с учетом НДС, в соотвествествии с ИП в сфере водоснабжения) | Собственные средства СГМУП "Горводоканал" | - | 394 787, 2 (с НДС) | - | 2023 | 2023 | Разработана проектная до-кументация | В настоящее время ведется подготовка документов для закрытия разрешения на строительство и дальнейшей подготовки на кадастровый учет (фактическая стоимость 3 559,62 т.руб. с НДС) | Строительство | муниципальное образование городской округ Сургут | микрорайон 31 А | директор СГМУП "Горводоканал" П.А. Павлов тел.: 8 (3462) 55-07-30, эл.почта: info@gvk86.ru | СГМУП "Горводоканал" | Х=61,2474 Y=73,4492 Х=61,2499 Y=73,4503 | - | - | Подключение новых абонентов к сетям централизованного водоснабжения | -
2.4. Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка (Группа жилых 25-ти этажных жилых домов в микрорайоне 37 г. Сургут, корпус-3,4,5), г. Сургут, микрорайон 37 | Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка (Группа жилых 25-ти этажных жилых домов в микрорайоне 37 г. Сургут, корпус-3,4,5) | Строительство | Меропритие исключено при корректировке инвестицонной программы СГМУП "Горводоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2023-2025 годы
3. Строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | [20 empty] | -
3.1. Устройство второго ввода водопровода на центральный тепловой пункт N 13, г. Сургут, мкр.15 А | Устройство второго ввода водопровода на центральный тепловой пункт N 13, г. Сургут, мкр.15 А | Строительство | 8039000,00 руб. с НДС | Собственные средства СГМУП "Горводоканал" | - | - | - | 2025 | 2025 | Предпроектный и проектный этап январь-апрель 2025 | - | Строительство | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр.15 А | директор СГМУП "Горводоканал" П.А. Павлов тел.: 8 (3462) 55-07-30, эл.почта: info@gvk86.ru | СГМУП "Горводоканал" | Х=61,2608 Y=73,4058 | - | - | Повышение надежности системы водоснабжения | -
3.2. Устройство второго ввода водопровода на центральный тепловой пункт N 15, г. Сургут, мкр. Нефтяников | Устройство второго ввода водопровода на центральный тепловой пункт N 15, г. Сургут, мкр. Нефтяников | Строительство | 4989000,00 руб. с НДС | Собственные средства СГМУП "Горводоканал" | - | - | - | 2025 | 2025 | Предпроектный и проектный этап январь-апрель 2025 | - | Строительство | муниципальное образование городской округ Сургут | мкр. Нефтяников | директор СГМУП "Горводоканал" П.А. Павлов тел.: 8 (3462) 55-07-30, эл.почта: info@gvk86.ru | СГМУП "Горводоканал" | Х=61,2637 Y=73,3664 | - | - | Повышение надежности системы водоснабжения | -
Note on I41: Автор:
Note on I42: Автор:
Note on I43: Автор: